## Arkusz1
| Co zrobiłam/em? | Co zrobię? | Jakie mam/miałem problemy?
Kornelia Łukojć | Planowanie działań (przydział punktowy do zadań), pierwsza wesja wymagań TERM oraz kart CRC, do sprawdzenia przez Prowadzącego | Sprawdzenie dokumentów przez prowadzącego i wprowadzenie ewentualnych poprawek | Karty CRC - czy tylko ze słownika, który bazował na wymaganiach zamawiającego, czy może też na wizji systemu (tam dużo dodatkowych klas chyba zostanie dodanych). Co do TERM to czy powinno być może jeszcze więcej (wydaje mi się że nie, ale może trzeba też tłumaczyć dane które wprowadzamy).
Szymon Jarząbek | Oceniłem czasochłonność zadań, wykonałem pierwszą wersję dokumentu z wymaganiami funkcjonalnymi. Potrzebna ocena prowadzącego. | Rozwinięcie stworzonego dokumentu po sprawdzeniu przez prowadzącego oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek. Prześledzę różnice pomiędzy wymaganiami STRQ a cechami FEAT. | Wymagania funkcjonalne - jak dużo ma ich być. Brak pewności co do formy tych wymagań. Różnice: czy mają być wymienione wszystkie różnice pomiędzy dwoma plikami, czy tylko te rzeczy, które są w jednym pliku, a nie ma w drugim.
Kamil Sajdak | Oceniłem czasprzewidywany czas wykonania zadania, wykonałem dokument z cechami feat systemu. | Jeśli dokument nie zostanie zatwierdzony naniose odpowiednie poprawki. | Cechy FEAT, najpierw musiałem dowiedzieć się czym właściwie są cechy systemu FEAT oraz wymagania STRQ.
Ewa Kulesza | Przemyślałam jak powinien wyglądać dokument - wymagania strq. Zajełam się wyceną zdań przypadających na obecny sprint. Przeprowadziłam wycenę zadań w grupie oraz spotanie scrumowe. | Skończę tworzyć wymagania STRQ. Przygotuję dokumentację związaną z pracą w scrumie. | Szczegółowość wymagań STRQ - czy ma być podział na konkretne role ?

## Arkusz2
| Co zrobiłam/em? | Co zrobię? | Jakie mam/miałem problemy?
Kornelia Łukojć | Ukończone zadania na sprint w poprzednim tygodniu | Ukończone zadania na sprint w poprzednim tygodniu | Ukończone zadania na sprint w poprzednim tygodniu
Szymon Jarząbek | Zakończenie pracy nad wymaganiami funkcjonalnymi oraz stworzenie pliku z porónaniem STRQ -> FEAT oraz wrzucenie plików na repozytorium. | Nic | Małe pokrycie żądań udziałowców w cechach systemu.
Kamil Sajdak | Sprawdzenie poprawności cech FEAT | - | -
Ewa Kulesza | Przeanalizowanie wymagań STRQ i sprawdzenie czy zgadzają się z dokumentami stworzonymi w poprzednim sprincie | - | -